## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Inicio | Dias de duracion | Finalizacion | Tamaño estimado | Tamaño real | Estado | Fecha de salida | Objetivo | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-07 | 5 | 5 | Released | 2021-09-01 |  | 100%
2 | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-14 | 4 | 5 | Released | 2021-09-02 |  | 125%
3 | 2021-11-15 | 7 | 2021-11-21 | 0 | 0 | Planned | 2021-09-03
Sprint Plan
Sprint | Inicio | Dias de duracion | Finalizacion | Tamaño estimado | Tamaño real | Estado | Fecha de salida | Objetivo | Incremento | % Error estimación
1 | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-07 | 5 | 5 | Released | 2021-11-01 | Especificación y definicion del proyecto | 1 | 0%
2 | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-14 | 5 | 5 | Released | 2021-11-08 | Desarrollo del front end | 1 | 0%
3 | 2021-11-15 | 7 | 2021-11-21 | 5 | 4 | Released | 2021-11-15 | Desarrollo del front end | 1 | -20%
4 | 2021-11-22 | 7 | 2021-11-28 | 10 | 8 | Released | 2021-11-22 | Desarrollo del backend | 2 | -20%
5 | 2021-11-29 | 7 | 2021-12-05 | 11 | 10 | Planned | 2021-11-29 | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | -9.091%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 36 | 32
Formulas:
Inicio = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Inicio = IF([Incr.]="","",[Inicio, row above]+[Dias de duracion, row above])
Finalizacion = IF(OR([Inicio]="",[Dias de duracion]=""),"",[Inicio]+[Dias de duracion]-1)
Finalizacion = IF(AND([Inicio]<>"",[Dias de duracion]<>""),[Inicio]+[Dias de duracion]-1,"")
Fecha de salida = [Fecha de salida, row above]+7

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Diseñar y elegir el frontend | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Se realizaron votaciones entre el equipo de desarrollo para elegir aspectos como el tema del proyecto, el logo y el lema | Sin Impacto
2 | Usuario sin registro | Done | 8 | 2 | 3 | Desarrollo | Se busco visualizar de forma interactiva la aplicación planeada en los mockups | Sin Impacto
3 | Login "Iniciar sesion" | Done | 3 | 2 | 3 | Desarrollo | Se debe guardar la informacion ingresada | Sin Impacto
4 |  |  | 13 | 3 |  | Desarrollo
5 |  |  | 13 | 3 |  | Desarrollo
6 |  |  | 13 | 4 |  | Desarrollo
7 |  |  | 13 | 4 |  | Desarrollo
9 |  |  | 8 | 6 | 2 | Proyecto
10 |  |  | 8 | 6 | 2 | Académica
11 |  |  | 10 | 7 | 4 | Académica
8 |  |  | 20 |  |  | Desarrollo
Note on A4: ====== ID#AAAAOkDbKrs Petri Heiramo (2021-08-29 20:32:57) Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: ====== ID#AAAAOkDbKro Use the following statuses (2021-08-29 20:32:57) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: ====== ID#AAAAOkDbKrw Petri Heiramo (2021-08-29 20:32:57) Story Points or Ideal Days
Note on E4: ====== ID#AAAAOkDbKr0 Petri Heiramo (2021-08-29 20:32:57) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: ====== ID#AAAAOkDbKrk Petri Heiramo (2021-08-29 20:32:57) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.