## Historias de Usuario
| Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) |  |  |  |  | Vacía, Planificada, En Proceso, Hecha, Descartada
Elaborado por: MACROFIT
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ANÁLISIS | 10-001 | Como: Usuario root Quiero: Hacer análisis de riesgos Para: Establecer la viabilidad técnica de la aplicación | Hacer análisis de riesgos | Realizar el marco de antecedentes | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Realizar el marco conceptual | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Realizar el marco contextual | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  | 1 día | Sprint 0 | Alta
| 10-002 | Como: Usuario root Quiero: Socializar la metodología de trabajo Para: Que todo el equipo la interiorice y la adopte | Definir y socializar la metodología de trabajo | Socializar roles, eventos y artefactos Scrum |  | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Socialización del Dayly Scrum |  | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
| 10-003 | Como: Usuario root Quiero: Generar información corporativa Para: Que la aplicación tenga identidad | Generar información corporativa | Generar nombres corporativos potenciales | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Generar los logos corporativos potenciales | Juan Velasco Sandra Liliana Cábulo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Media
|  |  |  | Generar los slogan corporativos potenciales | Sandra Cábulo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Media
|  |  |  | Generar las encuestas de votación para la selección del nombre, logo y slogan corporativo | Sandra Cábulo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Seleccionar el nombre, logo y slogan corporativo dadas las encuestas | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Búsqueda de frases representativas que identifique la compañía | Sandra Cábulo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
| 10-004 | Como: Usuario root Quiero: Estandarizar el aspecto visual en el HTML y CSS Para: Que haya uniformidad en toda la aplicación | Estandarizar el aspecto visual | Generar los dominios potenciales de la aplicación |  |  | 1 día | Sprint 0 | Media
|  |  |  | Generar los códigos de colores potenciales de la aplicación |  |  |  |  | Alta
|  |  |  | Generar las fuentes potenciales de la aplicación |  |  |  |  | Alta
|  |  |  | Generar las encuestas de votación para la selección del dominio, código de colores y fuentes | sandra Cábulo | Hecha | 1 días | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Seleccionar el dominio, código de colores y fuentes de la aplicación | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo | Hecha | 1 días | Sprint 0 | Alta
| 10-005 | Como: Usuario root Quiero: Efectuar la asignación del recurso humano en las tareas asociadas al desarrollo de la aplicación Para: Potencializar las habilidades del equipo | Efectuar la asignación del recurso humano para el proyecto | Perfilar a cada uno de los miembros del Equipo Scrum para determinar el rol en el cual se va a desempeñar cada uno | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  |  | Sprint 0 | Alta
| 10-006 | Como: Usuario root Quiero: Generar la documentación asociada a los artefactos y eventos Scrum Para: Tener claridad a cerca de las las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones del proyecto | Generar la documentación asociada a los artefactos y eventos Scrum | Centralizar la información asociada a los eventos y artefactos Scrum |  |  |  | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Realizar la búsqueda de las plantillas asociadas a los eventos Scrum |  |  |  | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Revisión y aprobación de platillas Scrum | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  |  | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Generar el Product Backlog |  |  | 2 días | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Revisión del Producto Backlog | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Seleccionar las Historias de Usuario para el Sprint 0 y Sprint Backlog 0 | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo | Hecha | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Plasmar las Historias de Usuario Sprint 0 y Sprint Backlog 0 en sus respectivos documentos | sandra cabulo |  | 1 día | Sprint 0 | Media
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Planning 0 |  |  | 1 día | Sprint 0 | Media
|  |  |  | Seleccionar Historias de Usuario Sprint 1 y Sprint Backlog 1 | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  |  | Sprint 1 | Alta
|  |  |  | Plasmar las Historias de Usuario Sprint 1 y Sprint Backlog 1 en sus respectivos documentos |  |  |  | Sprint 1 | Media
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Planning 1 |  |  |  | Sprint 1 | Media
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Retrospective 1 |  |  |  | Sprint 1 | Media
|  |  |  | Seleccionar Historias de Usuario Sprint 2 y Sprint Backlog 2 | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  |  | Sprint 1 | Alta
|  |  |  | Plasmar las Historias de Usuario Sprint 2 y Sprint Backlog 2 en sus respectivos documentos |  |  |  | Sprint 2 | Media
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Planning 2 |  |  |  | Sprint 2 | Media
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Retrospective 2 |  |  |  | Sprint 2 | Media
|  |  |  | Ajuste del Product Backlog |  |  |  | Sprint 1 | Alta
|  |  |  | Seleccionar Historias de Usuario Sprint 3 y Sprint Backlog 3 | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  |  | Sprint 3 | Alta
|  |  |  | Ubicar las Historias de Usuario Sprint 3 y Sprint Backlog 3 en sus respectivos documentos |  |  |  | Sprint 3 | Alta
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Planning 3 |  |  |  | Sprint 3 | Alta
|  |  |  | Generar el Acta del Sprint Retrospective 3 |  |  |  | Sprint 3 | Alta
| 10-007 | Como: Usuario root Quiero: Llevar a feliz término los eventos Scrum Para: Hacer seguimiento a los tiempos establecidos y segurarse de que el objetivo se cumpla | Llevar a cabo los eventos Scrum | Convocar Sprint Planning y Dayly Scrum |  |  |  | Todos los Sprints | Alta
|  |  |  | Liderar eventos Scrum | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo |  |  | Todos los Sprints | Alta
| 10-008 | Como: Usuario root Quiero: Trabajar con un sistema de control de versiones Para: Gestionar el código del proyecto | Trabajar con un sistema de control de versiones | Generar el repositorio remoto en Github y hacer la configuración para que los miembros del equipo Scrum puedan trabajar de manera colaborativa | Marisol Ruiz Rodríguez sandra Cábulo | Hecho | 1 día | Sprint 1 | Alta
|  |  |  | Hacer pruebas con el repositorio remoto para verificar funcionalidad |  |  |  | Sprint 1 | Alta
| 10-010 | Como: Usuario root Quiero: Seleccionar fuentes de información confiables Para: Realizar la cosulta de los datos económicos y financieros | Seleccionar fuentes de información confiables
| 20-001 | Como: Usuario root Quiero: Diseñar la capa de presentación Para: Tener claros los elementos del frontend | Diseñar la capa de presentación | Definir los detalles del mockup del index de la aplicación | Marisol Ruiz Rodríguez | Hecho | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Crear el primer bosquejo del mockup de la aplicación | Marisol Ruiz Rodríguez | Hecho | 1 día | Sprint 0 | Alta
|  |  |  | Definir los detalles del mockup de la aplicación | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo | Hecho | 1 día | Sprint 1 | Alta
|  |  |  | Hacer el mockup de la aplicación con todos los detalles |  |  |  | Sprint 1 | Alta
| 20-002 | Como: Usuario root Quiero: Diseñar la lógica de la aplicación Para: Determinar la interacción entre la capa de presentación y la base de datos | Diseñar la lógica de la aplicación | Diseñar la estructura de la lógica que se va a utilizar para presentar la información en la aplicación | Juan Velasco Marisol Ruiz Rodríguez Guillermo León Gómez Sandra Liliana Cábulo Jhon Restrepo
| 20-003 | Como: Usuario root Quiero: Diseñar la base de datos Para: Estructurar de la manera mas adecuada la persistencia de los indicadores económicos y financieros | Diseñar la base de datos | Diseñar las tablas que constituyen la base de datos |  |  |  |  | Alta
|  |  |  | Efectuar el diseño de relaciones entre las tablas |  |  |  |  | Alta
|  |  |  | Generar un diagrama de clases para la base de datos |  |  |  |  | Alta
|  |  |  | Generar la nomenclatura de modelaje para la base de datos |  |  |  |  | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.